## Summer 2025
GANTT CHART | [24 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | Stroke Prediction Project Timeline
[5 empty] | PHASE ONE | [34 empty] | PHASE TWO
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2025-05-12 | [6 empty] | 2025-05-19 | [6 empty] | 2025-05-26 | [6 empty] | 2025-06-02 | [6 empty] | 2025-06-09 | [6 empty] | 2025-06-16 | [6 empty] | 2025-06-23 | [6 empty] | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-07-07 | [6 empty] | 2025-07-14 | [6 empty] | 2025-07-21
[5 empty] | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U
Project Team Composition | All | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 11 | bar: 2025-05-12 M to 2025-05-19 F
Project Proposal
Introduction & Background | Tyler | 2025-05-24 | 2025-05-30 | 6 | bar: 2025-05-19 S to 2025-05-26 F
Problem Definition | Tyler | 2025-05-24 | 2025-05-30 | 6 | bar: 2025-05-19 S to 2025-05-26 F
Potential Dataset | Taylor & Nima | 2025-05-31 | 2025-06-12 | 12 | bar: 2025-05-26 S to 2025-06-09 R
Method | All | 2025-06-04 | 2025-06-12 | 8 | bar: 2025-06-02 W to 2025-06-09 R
Potential Results & Discussion | Taylor & Nima | 2025-06-09 | 2025-06-12 | 3 | bar: 2025-06-09 M to 2025-06-09 R
Video Creation & Recording | All | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 4 | bar: 2025-06-09 M to 2025-06-09 F
Building a Website | Yoomin, Benjamin | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 4 | bar: 2025-06-09 M to 2025-06-09 F
Gantt Chart | Yoomin | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 4 | bar: 2025-06-09 M to 2025-06-09 F
Midterm Report
Model 1 (M1) Design & Selection | Yoomin, Tyler, Taylor | 2025-06-14 | 2025-06-20 | 6 | bar: 2025-06-09 S to 2025-06-16 F
M1 Data Cleaning | Yoomin | 2025-06-14 | 2025-06-20 | 6 | bar: 2025-06-09 S to 2025-06-16 F
M1 Data Visualization | Tyler | 2025-06-14 | 2025-06-20 | 6 | bar: 2025-06-09 S to 2025-06-16 F
M1 Feature Reduction | Taylor | 2025-06-14 | 2025-06-20 | 6 | bar: 2025-06-09 S to 2025-06-16 F
M1 Implementation & Coding | NIma | 2025-06-21 | 2025-06-27 | 6 | bar: 2025-06-16 S to 2025-06-23 F
M1 Results Evaluation | All | 2025-06-26 | 2025-06-29 | 3 | bar: 2025-06-23 M to 2025-06-23 U
Model 2 (M2) Design & Selection | Yoomin, Tyler, Taylor | 2025-06-21 | 2025-06-29 | 8 | bar: 2025-06-16 S to 2025-06-23 U
M2 Data Cleaning | Yoomin | 2025-06-21 | 2025-07-02 | 11 | bar: 2025-06-16 S to 2025-06-30 W
M2 Data Visualization | Tyler | 2025-06-21 | 2025-07-02 | 11 | bar: 2025-06-16 S to 2025-06-30 W
M2 Feature Reduction | Taylor | 2025-06-23 | 2025-07-01 | 8 | bar: 2025-06-23 M to 2025-06-30 T
M2 Coding & Implementation | Benjamin | 2025-06-23 | 2025-07-01 | 8 | bar: 2025-06-23 M to 2025-06-30 T
M2 Results Evaluation | All | 2025-06-23 | 2025-07-04 | 11 | bar: 2025-06-23 M to 2025-06-30 F
Midterm Report | All | 2025-06-23 | 2025-07-04 | 11 | bar: 2025-06-23 M to 2025-06-30 F
Final Report
Model 3 (M3) Design & Selection | Yoomin, Tyler, Taylor | 2025-07-05 | 2025-07-07 | 2 | bar: 2025-06-30 S to 2025-07-07 M
M3 Data Cleaning | Yoomin | 2025-07-06 | 2025-07-13 | 7 | bar: 2025-06-30 U to 2025-07-07 U
M3 Data Visualization | Tyler, Taylor | 2025-07-07 | 2025-07-13 | 6 | bar: 2025-07-07 M to 2025-07-07 U
M3 Feature Reduction | Nima, Benjamin | 2025-07-09 | 2025-07-13 | 4 | bar: 2025-07-07 W to 2025-07-07 U
M3 Implementation & Coding | Benjamin | 2025-07-10 | 2025-07-13 | 3 | bar: 2025-07-07 R to 2025-07-14 F
M3 Results Evaluation | All | 2025-07-10 | 2024-04-17 | -443 | bar: 2025-07-14 M to 2025-07-14 F
M1-M3 Comparison | All | 2025-07-10 | 2024-04-26 | -434 | bar: 2025-07-14 M to 2025-07-14 F
Video Creation & Recording | All | 2025-07-18 | 2025-07-22 | 4 | bar: 2025-07-14 S to 2025-07-21 T
Final Report | All | 2025-07-12 | 2025-07-22 | 10 | bar: 2025-07-14 W to 2025-07-21 T
|  | 2025-06-23 | 2025-07-07